# TERMS OF PAYMENT (TOP)

## Sistem Manajemen Peminjaman Ruangan & Alat Praktikum

## Laboratorium Psikologi UMKT

Dokumen: Terms of Payment (TOP)
Tanggal: 17 Januari 2026
Versi: 1.0
Total Nilai Kontrak: Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
Metode Pembayaran: 2 (dua) termin
Status: for Approval

Group: Must Dhiya (Muhammad Fauzan Nur Ilham)

## 1. RINGKASAN NILAI KONTRAK

| Uraian | Nilai |
| --- | --- |
| Total Nilai Kontrak | Rp 4.000.000,- |
| Total Termin | 2 kali |
| Per Termin | Rp 2.000.000,- (50% dari total) |
| Metode Pembayaran | Transfer Bank |

## 2. JADWAL PEMBAYARAN

### TERMIN 1: UANG MUKA (DP) - Rp 2.000.000,-

Waktu Pembayaran: Saat penandatanganan kontrak / Sebelum pekerjaan dimulai
Jumlah: Rp 2.000.000,- (50% dari total)
Persentase: 50%

Kondisi Pembayaran: - Dilakukan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian/PO - Bukti transfer (rekening koran atau screenshot) harus diserahkan ke pihak vendor - Pekerjaan development dimulai setelah verifikasi pembayaran masuk

Deliverable Termin 1 (Minggu 1-6): - ✓ Setup & Infrastructure lengkap - ✓ Database schema & Migration - ✓ Authentication system (JWT) - ✓ Module 1: Peminjaman Ruangan (fully functional) - ✓ Module 2: Peminjaman Alat Tes (fully functional) - ✓ API documentation (Swagger) - ✓ Demo & testing bersama stakeholder

### TERMIN 2: PELUNASAN - Rp 2.000.000,-

Waktu Pembayaran: Saat go-live / Setelah UAT diterima
Jumlah: Rp 2.000.000,- (50% dari total)
Persentase: 50%

Kondisi Pembayaran: - Dibayarkan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah: - Module 3 & 4 testing selesai - UAT (User Acceptance Testing) diterima oleh Lab Director - Production deployment verifikasi OK - Dokumentasi final dan user manual diserahkan

Deliverable Termin 2 (Minggu 7-12): - ✓ Module 3: Jadwal Praktikum (fully functional + certificate generation) - ✓ Module 4: Variabel Penelitian (fully functional) - ✓ All testing completed (unit, integration, UAT) - ✓ Production deployment ready - ✓ User documentation & training materials - ✓ Support & warranty handover - ✓ System go-live

## 3. RINCIAN DELIVERABLE PER TERMIN

### TERMIN 1: Rp 2.000.000,- (50%)

Scope Pekerjaan (Minggu 1-6):

#### Phase 1: Setup & Infrastructure

✓ Django project setup dengan SQLite
✓ Database schema dengan 11 tabel utama
✓ Migrations & initial data
✓ JWT authentication system
✓ Admin interface konfigurasi
✓ Email service setup (SMTP)
✓ Backup system konfigurasi

#### Phase 2: Module 1 - Peminjaman Ruangan

✓ Room model dengan validation (5-min buffer, capacity, blocked dates)
✓ Reservation API endpoints (create, list, approve, decline)
✓ Calendar view untuk ketersediaan ruangan
✓ Email notification (approval/decline)
✓ Admin dashboard untuk approval
✓ Frontend form & status tracking
✓ Test coverage: unit + integration

#### Phase 3: Module 2 - Peminjaman Alat Tes

✓ TestTool model dengan pricing
✓ TestToolLoan 12-step form backend
✓ Invoice PDF generation
✓ Stock auto-deduct logic
✓ Return reminder email system
✓ Payment tracking (sebelum/sesudah)
✓ Admin inventory management
✓ Frontend multi-step form
✓ Test coverage: unit + integration

#### Phase 4: Documentation & Testing

✓ API documentation (Swagger/OpenAPI)
✓ Database schema documentation
✓ Setup guide & deployment guide
✓ User guide (Module 1 & 2)
✓ Admin guide
✓ Integration testing semua module
✓ Demo video/walkthrough

Acceptance Criteria Termin 1: - [ ] Semua 11 tabel database tersedia dan teruji - [ ] API endpoint 100% berfungsi (tested dengan Postman/curl) - [ ] Approval workflow berjalan otomatis (email terkirim) - [ ] Stock management berfungsi (deduct/increment) - [ ] PDF generation (invoice) OK - [ ] Dashboard admin dapat diakses - [ ] Zero critical bugs - [ ] UAT Module 1 & 2 passed oleh stakeholder - [ ] Dokumentasi lengkap

Sign-Off Termin 1:

Konfirmasi dari:
☐ Lab Director: Terima deliverable termin 1 _____ (Tanda Tangan & Tanggal)
☐ Tech Lead: Semua item completed _____ (Tanda Tangan & Tanggal)

### TERMIN 2: Rp 2.000.000,- (50%)

Scope Pekerjaan (Minggu 7-12):

#### Phase 5: Module 3 - Jadwal Praktikum

✓ PracticumSchedule model & endpoint
✓ PracticumRegistration + waitlist logic
✓ Attendance tracking (QR scan / manual)
✓ Certificate auto-generation (≥80%)
✓ Auto-promotion dari waitlist
✓ One-per-semester validation
✓ Frontend: schedule list + registration
✓ Lecturer interface: attendance marking
✓ Email notification (registered, waitlist, promoted, certificate)
✓ Test coverage: unit + integration

#### Phase 6: Module 4 - Variabel Penelitian

✓ ResearchVariable model & endpoint (hide lecturer name untuk student)
✓ VariableRequest workflow (approve/decline)
✓ GuidanceSession logging & tracking
✓ Overdue alert system (>1 month no session)
✓ Quota management (prevent over-quota)
✓ One-per-semester validation
✓ Frontend: variable list + request form
✓ Lecturer interface: session logging
✓ Email notification (approved, declined, overdue)
✓ Test coverage: unit + integration

#### Phase 7: Quality Assurance & Testing

✓ Unit test semua validation logic (100% coverage)
✓ Integration test semua 4 modul
✓ API testing (all endpoints + error cases)
✓ Frontend testing (form validation, responsive design)
✓ UAT dengan stakeholder (critical workflows)
✓ Performance testing (< 500ms response time)
✓ Security testing (SQL injection, XSS, CSRF protection)
✓ Load testing (50+ concurrent users)
✓ Browser compatibility (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
✓ Mobile responsive design testing

#### Phase 8: Documentation & Deployment

✓ Complete API documentation (Swagger)
✓ User documentation untuk semua 4 modul
✓ Admin manual
✓ System architecture documentation
✓ Database schema documentation
✓ Training materials & video walkthrough
✓ FAQ document
✓ Production database setup (MySQL)
✓ Deployment guide & checklist
✓ Production server configuration
✓ SSL certificate & security setup
✓ Monitoring & alerting setup

#### Phase 9: Launch & Support

✓ Code review & merge all branches
✓ Final testing & bug fixes
✓ Production deployment
✓ Go-live support (first 24 hours)
✓ Staff training delivery
✓ Support documentation handover
✓ Bug hotfix guarantee (7 hari pertama)
✓ System monitoring (first month)

Acceptance Criteria Termin 2: - [ ] Semua 4 modul 100% berfungsi (tested end-to-end) - [ ] Certificate generation auto-berjalan (test dengan attendance ≥80%) - [ ] Guidance session logging & overdue alert OK - [ ] All 50+ API endpoints tested & documented - [ ] UAT Module 3 & 4 passed oleh stakeholder - [ ] All validation rules implemented (5-min buffer, quota, blocked dates, etc) - [ ] Zero critical bugs, <5 minor bugs - [ ] Performance: API response <500ms (95th percentile) - [ ] Uptime 99% setelah deployment - [ ] User documentation complete & accessible - [ ] Staff training completed - [ ] Production server stable & monitored - [ ] Backup system tested & working

Sign-Off Termin 2:

Konfirmasi dari:
☐ Lab Director: Go-live OK & terima deliverable final _____ (Tanda Tangan & Tanggal)
☐ Tech Lead: System production-ready _____ (Tanda Tangan & Tanggal)
☐ Project Manager: All requirements met _____ (Tanda Tangan & Tanggal)

## 4. REKENING PEMBAYARAN

Penerima: [Nama Vendor/Perusahaan]
Bank: [Nama Bank]
Nomor Rekening: [XXXXXXXXXXXXXXXX]
Atas Nama: [Nama Pemilik Rekening]
SWIFT Code: [Jika transfer internasional]

Catatan Transfer: Harap sertakan referensi pada kolom deskripsi transfer untuk kemudahan tracking pembayaran.

Contoh: - Termin 1: LAB-PSI-UMKT-TERMIN-1-DP - Termin 2: LAB-PSI-UMKT-TERMIN-2-PELUNASAN

## 5. KETENTUAN PEMBAYARAN

### Syarat Pembayaran:

- Pembayaran harus tepat waktu sesuai jadwal di atas, maksimal 5 hari kerja dari kondisi pembayaran terpenuhi

- Bukti transfer harus diserahkan dalam bentuk:

  - Screenshot transfer / e-receipt dari mobile banking

  - Fotokopi bukti transfer dari teller bank

  - Rekening koran yang menunjukkan transaksi

- Verifikasi pembayaran akan dikonfirmasi oleh Finance/Admin dalam 1 hari kerja

- Pekerjaan dimulai/dilanjutkan setelah verifikasi pembayaran masuk ke rekening vendor

### Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran:

- Keterlambatan < 3 hari: Pekerjaan dapat tertunda (force stop development)

- Keterlambatan 3-7 hari: Penalty Rp 100.000/hari (dipotong dari termin berikutnya)

- Keterlambatan > 7 hari: Vendor berhak menghentikan pekerjaan sampai pembayaran diterima + renegosiasi timeline

- Tidak ada pembayaran > 14 hari: Kontrak dibatalkan, pekerjaan dihentikan, & berhak menagih cost yang sudah dikeluarkan

### Kondisi Pembatalan Kontrak:

- Jika pembayaran tidak dapat dilakukan lebih dari 30 hari, kontrak secara otomatis batal

- Vendor tidak bertanggung jawab atas delay timeline yang diakibatkan keterlambatan pembayaran

- Jika ada pembatalan dari klien sebelum Termin 2, klien harus membayar Rp 1.500.000,- sebagai biaya penalty (50% dari sisa nilai kontrak)

## 6. DELIVERABLE & ACCEPTANCE

### Deliverable termasuk:

- ✓ Source code lengkap (GitHub repository dengan dokumentasi)

- ✓ Database backup (live + sample data)

- ✓ API documentation (Swagger JSON export)

- ✓ User documentation (PDF + video walkthrough)

- ✓ Admin manual

- ✓ Deployment guide & server setup

- ✓ Training materials untuk staff

- ✓ Certificate of completion & system handover memo

### Acceptance Process:

- Vendor memberikan deliverable via:

  - GitHub link (private repository)

  - Google Drive / Dropbox link untuk dokumentasi & training materials

  - Production server access (credentials di secure email)

- Lab Director / IT Admin melakukan review (max 3 hari)

- Feedback & revisi (jika ada):

  - Minor issues: 2 hari revision turnaround

  - Major issues: renegotiasi timeline (max 5 hari)

- Final approval via email dari Lab Director

- Pembayaran diterbitkan dalam 2 hari kerja setelah approval

## 7. WARRANTY & SUPPORT

### Post-Launch Support (Free - 7 Hari):

- Response time: < 2 jam untuk critical bugs

- Bug fixes: Semua critical bugs fixed dalam 24 jam

- Support channel: Email + WhatsApp group

- On-call support: Hari kerja jam 08:00-17:00 WIT

### Maintenance & Support (Berbayar - Opsional):

- 1-Month Maintenance: Rp 500.000 (semua bug fixes + minor features)

- 3-Month Maintenance: Rp 1.200.000 (bug fixes + minor features + performance tuning)

- 1-Year Maintenance: Rp 4.000.000 (full support + priority fixes + quarterly reviews)

## 8. PERUBAHAN SCOPE & CHANGE REQUEST

### Jika ada perubahan/penambahan di tengah project:

Change Request Process: 1. Lab Director mengajukan change request secara tertulis 2. Vendor melakukan impact assessment (timeline, biaya) 3. Negosiasi: extend timeline atau adjust deliverable 4. Perubahan payment jika ada add-on: - Minor changes (< 20 jam): Tidak ada charge (included dalam kontrak) - Moderate changes (20-50 jam): Rp 50.000/jam - Major changes (> 50 jam): Renegotiasi kontrak baru

Hal yang TIDAK dapat diubah setelah TTD kontrak: - Total nilai kontrak tidak boleh berkurang tanpa alasan kuat - Core requirement (4 modul utama) harus tetap di-deliver - Perubahan core requirement = kontrak baru

## 9. LIABILITY & DISCLAIMER

### Tanggung Jawab Vendor:

- Deliver semua sesuai scope & quality standard yang disepakati

- Menjamin sistem berjalan stabil (99% uptime)

- Backup dan disaster recovery tersedia

- Support 7 hari pertama post-launch

- Source code clean & documented

### Tanggung Jawab Klien (Lab UMKT):

- Menyediakan access ke server/infrastructure (jika perlu)

- Memberikan data accurate untuk testing

- Melakukan user testing & feedback tepat waktu

- Membayar tepat waktu sesuai TOP

- Melakukan maintenance & security update setelah project selesai

### Limitasi Liability:

- Vendor tidak bertanggung jawab atas data loss yang disebabkan user error

- Vendor tidak bertanggung jawab atas downtime > 24 jam jika penyebab adalah infrastructure client (server issue, network issue)

- Sistem tidak dijamin compatible dengan browser/device yang tidak support (outdated browser)

## 10. KERAHASIAAN & IP RIGHTS

- Source code ownership: Vendor (licensed to client untuk internal use)

- Confidentiality: Semua pihak setuju tidak membuka/share data klien ke pihak ketiga

- Data security: Vendor melakukan security best practices (password hashing, SSL, SQL injection prevention, XSS protection)

- Backup: Vendor menyediakan backup harian (min 7 hari rolling backup)

## 11. TIMELINE & MILESTONE

| Phase | Timeline | Deliverable | Payment Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Setup & Infra | Minggu 1-2 | DB schema + Auth | PRE-TERMIN 1 |
| 2. Module 1 | Minggu 3-4 | Room Reservation | TERMIN 1 |
| 3. Module 2 | Minggu 5-7 | Tool Loan System | TERMIN 1 |
| 4. Module 3 | Minggu 8-9 | Practicum Schedule | PRE-TERMIN 2 |
| 5. Module 4 | Minggu 10 | Research Variables | PRE-TERMIN 2 |
| 6. Testing | Minggu 11 | QA + UAT | PRE-TERMIN 2 |
| 7. Deploy & Go-Live | Minggu 12 | Production Ready | TERMIN 2 |

Total Duration: 12 minggu (3 bulan)

## 12. APPROVAL & PENANDATANGANAN

Dengan ini kedua belah pihak setuju menerima Terms of Payment ini dan akan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pihak Pertama (Client - Laboratorium Psikologi UMKT):

Nama: ________________________________________________
Jabatan: ________________________________________________
Tanda Tangan: ________________________________________________
Tanggal: ________________________________________________
Cap/Stempel:

### Pihak Kedua (Vendor/Developer):

Nama Perusahaan: Must Dhiya Company
Nama Authorized Person: Muhammad Fauzan Nur Ilham
Jabatan: Founder
Tanda Tangan: ________________________________________________
Tanggal: 18 January 2025
Cap/Stempel:

### Pihak Ketiga (Saksi - Opsional):

Nama: ________________________________________________
Jabatan: ________________________________________________
Tanda Tangan: ________________________________________________
Tanggal: ________________________________________________

## 13. LAMPIRAN & REFERENSI DOKUMEN

Dokumen yang menjadi referensi Terms of Payment ini: - [ ] Terms of Reference (TOR) Lab Psikologi - Versi 1.0 - [ ] Implementation Checklist - [ ] Flow Diagram & System Design - [ ] API Specification (Swagger Documentation) - [ ] Quote/Estimate (jika ada) - [ ] PO (Purchase Order) dari Lab UMKT

## 14. CATATAN PENTING

- TOP ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak

- Perubahan TOP hanya dapat dilakukan dengan:

  - Persetujuan tertulis dari kedua belah pihak

  - Dilengkapi dengan addendum/amendment yang ditandatangani

- Sengketa pembayaran akan diselesaikan melalui:

  - Negosiasi langsung (win-win solution)

  - Mediasi pihak ketiga (jika perlu)

  - Arbitrase / litigasi sesuai hukum yang berlaku

- Hukum yang berlaku: Hukum Republik Indonesia

END OF TERMS OF PAYMENT

Dokumen ini adalah kesepakatan pembayaran antara Lab Psikologi UMKT dan Vendor Development. Semua pembayaran harus mengacu pada jadwal dan kondisi pembayaran yang sudah ditetapkan di atas.

Cetak/PDF dokumen ini untuk arsip dan penandatanganan fisik.

Dibuat Oleh: Development Team
Tanggal Pembuatan: 17 Januari 2026
Status: DRAFT (Menunggu Approval Stakeholder)
Versi: 1.0